**Муниципальное образование «Рыбаловское сельское поселение»**

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЫБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Рыбалово

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2017 г. № 37А

с. Рыбалово

О внесении изменений в генеральный план и правила

землепользования и застройки муниципального образования

«Рыбаловское сельское поселение», утвержденными Решением

Совета Рыбаловского сельского поселения № 33 от 25.12.2013 года

Для обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Рыбаловского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройки разработать проект "Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение", в части градостроительных регламентов (далее Проект);
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение);
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» в сети Интернет (http://www.ribalovo.tomsk.ru/);
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации) А.И. Тюменцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации Рыбаловского

сельского поселения

от 10.03.2017 № 37А

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель,  ответственное лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опубликование решения о подготовке Проекта. | Не позднее чем по истечении 3 дня с даты принятия решения | Секретарь Комиссии |
| 2. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 40 дней с даты принятия решения | Председатель Комиссии |
| 3. | оформление материалов Проекта | В течение 40 дней с даты принятия решения | Секретарь Комиссии |
| 4. | Обсуждение Проекта | В течение подготовки текста Проекта | Председатель Комиссии |
| 5. | Подготовка демонстрационных материалов для публичного рассмотрения и обсуждения Проекта, их опубликование | В течение подготовки текста Проекта | Секретарь Комиссии |
| 6. | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | с  09.06.2017 по 13.07.2017 | Глава сельского поселения |
| 7. | Подготовка и публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту. | В течение 3 дней со дня окончания публичного обсуждения | Секретарь Комиссия |
| 8. | Внесение в Проект изменений, дополнений по результатам публичных слушаний | После окончания публичных слушаний в течение 5 дней | Комиссия |
| 9. | Утверждение Проекта правил землепользования и застройки Думой Рыбаловского сельского поселения | на плановом заседании Думы сельского поселения | Глава сельского поселения |
| 10. | Опубликование в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Рыбаловское сельское поселение» в сети Интернет (http://www.ribalovo.tomsk.ru/) утвержденных правил землепользования и застройки | В течение 5 дней со дня утверждения | Секретарь Комиссия |